## 개발일정
번호 | 대분류 | 중분류 | 화면명 | 업무 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 예상소요시간(일) | 비고 | 앱 총 예상 소요시간(일)
1 | 공통 | 앱사용권한 안내 | 앱 사용 권한 안내 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.5 |  | 표수민 | 37.5
2 | 공통 | 앱사용권한 안내 | 앱 사용 권한 안내 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.5 |  | 김상목 | 33.5
3 | 공통 | 앱사용권한 안내 | 앱 사용 권한 안내 | 개발 | 박광덕 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 1.6 |  | 박광덕 | 43
4 | 공통 | Spalsh | Spalsh 화면 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.5
5 | 공통 | 앱 이용 가이드 | 앱 이용 가이드 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 2.5
6 | 공통 | 앱 이용 가이드 | 앱 이용 가이드 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.5
7 | 공통 | 로그인 | 로그인 | 디자인 | 표수민 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | 3
8 | 공통 | 로그인 | 로그인 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 1
9 | 공통 | 로그인 | 로그인 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 1
10 | 공통 | 로그인 | 소셜 로그인 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 0.4
11 | 공통 | 아이디 찾기 | 아이디 찾기 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0.5
12 | 공통 | 아이디 찾기 | 아이디 찾기 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0.5
13 | 공통 | 아이디 찾기 | 아이디 찾기 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 0.2
14 | 공통 | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0.5
15 | 공통 | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0.5
16 | 공통 | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0.8
17 | 공통 | 회원가입 | 일반회원가입 | 디자인 | 표수민 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | 2
18 | 공통 | 회원가입 | 일반회원가입 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 1
19 | 공통 | 회원가입 | 일반회원가입 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2
20 | 공통 | 회원가입 | 소셜 일반회원가입 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 0.4
21 | 공통 | 로그인/회원가입 | 소셜 (Apple) | 개발 | 박광덕 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 3
22 | 공통 | 회원가입 | 가입 완료 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0.2
23 | 공통 | 로그인 안내 | 로그인 안내 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0.5
24 | 공통 | 로그인 안내 | 로그인 안내 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0.5
25 | 홈 | 홈 | 목록 및 표준 시안 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 4
26 | 홈 | 홈 | 목록 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 1.5
27 | 홈 | 팝업(공지) | 팝업(공지) | 디자인 | 표수민 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 1
28 | 홈 | 팝업(공지) | 팝업(공지) | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 1
29 | 홈 | 팝업(공지) | 팝업(공지) | 개발 | 박광덕 | 미정 | 미정
30 | 홈 | 알림 | 알림 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0.5
31 | 홈 | 알림 | 알림 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.5
32 | 홈 | 알림 | 알림(push 데몬 포함) | 개발 | 박광덕 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 0.5
33 | 홈 | 알림 | 알림(iOS Push) | 개발 | 박광덕 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 1
34 | 홈 | 메시지 | 목록 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.5
35 | 홈 | 메시지 | 목록 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 0.5
36 | 홈 | 메시지 | 목록 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.5
37 | 홈 | 메시지 | 작성 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.5
38 | 홈 | 메시지 | 작성 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 0.5
39 | 홈 | 메시지 | 작성 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.5
40 | 홈 | 메시지 | 채팅방 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | 4.5
41 | 홈 | 관심 | 목록 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 1
42 | 홈 | 관심 | 목록 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 1
43 | 홈 | 관심 | 목록 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.5
44 | 홈 | 관심 | 목록 추가/변경 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.5
45 | 홈 | 관심 | 목록 추가/변경 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0.5
46 | 홈 | 관심 | 목록 추가/변경 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.5
47 | 홈 | 관심 | 등록/변경(목록 선택 팝업 포함) | 디자인 | 표수민 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.5
48 | 홈 | 관심 | 등록/변경(목록 선택 팝업 포함) | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0.5
49 | 홈 | 관심 | 등록/변경(목록 선택 팝업 포함) | 개발 | 박광덕 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0.5
50 | 포스팅 | 목록 | 목록 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 0.5
51 | 포스팅 | 목록 | 목록 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 1
52 | 포스팅 | 목록 | 목록 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 0.5
53 | 포스팅 | 목록 | 검색 설정 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 0.5
54 | 포스팅 | 목록 | 검색 설정 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 1
55 | 포스팅 | 목록 | 검색 설정 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 0.5
56 | 포스팅 | 등록 | 포스팅 등록 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 1
57 | 포스팅 | 등록 | 포스팅 등록 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 1
58 | 포스팅 | 등록 | 포스팅/상담의뢰/제안 등록,수정 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 1.5
59 | 포스팅 | 등록 | 지정공개 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 1.5
60 | 포스팅 | 등록 | 지정공개 - push,메시지 전송 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.5
61 | 포스팅 | 등록 | 외부에서 공유(URL 캡쳐 데몬 수정포함) | 개발 | 박광덕 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2
62 | 포스팅 | 상세 | 포스팅 상세 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 1.5
63 | 포스팅 | 상세 | 포스팅 상세 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 1.5
64 | 포스팅 | 상세 | 포스팅 상세 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 1
65 | 포스팅 | 상세 | 상담/제안 상세 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 1.5
66 | 포스팅 | 상세 | 상담/제안 상세 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 1.5
67 | 포스팅 | 상세 | 상담/제안 상세 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 1
68 | 포스팅 | 상세 | 좋아요/별점 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0.5
69 | 포스팅 | 상세 | 좋아요/별점 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.5
70 | 포스팅 | 상세 | 신고/차단 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0.5
71 | 포스팅 | 상세 | 신고/차단/상담종료 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.5
72 | 포스팅 | 상세 | 보내기 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.5
73 | 포스팅 | 상세 | 보내기 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.5
74 | 포스팅 | 상세 | 보내기 - push,메시지 전송 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.5
75 | 포스팅 | 상세 | 공유 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 1
76 | 포스팅 | 상세 | 댓글 작성 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.5
77 | 포스팅 | 상세 | 댓글 작성 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.5
78 | 포스팅 | 상세 | 댓글 작성 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 1
79 | 포스팅 | 상세 | 제안 수락 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 1
80 | 포스팅 | 상세 | 제안 수락 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1
81 | 포스팅 | 상세 | 제안 수락 - 결제 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | 3
82 | 포스팅 | 상세 | 프로필-신고/차단 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.5
83 | 포스팅 | 상세 | 프로필-신고/차단 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.5
84 | 포스팅 | 상세 | 프로필-팔로워/팔로잉 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.5
85 | 포스팅 | 상세 | 프로필-팔로워/팔로잉 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.5
86 | 매칭 | 목록 | 목록 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 1
87 | 매칭 | 목록 | 목록 | 개발 | 박광덕 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 1
88 | 마이 | 상세 | 프로필 (포스팅 상세 포함) | 디자인 | 표수민 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 3
89 | 마이 | 상세 | 프로필 (포스팅 상세 포함) | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-26 | 2022-08-30 | 3
90 | 마이 | 상세 | 프로필 (포스팅 상세 포함) | 개발 | 박광덕 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1
91 | 마이 | 상세 | 팔로워/팔로잉 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 1
92 | 마이 | 상세 | 팔로워/팔로잉 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 1
93 | 마이 | 상세 | 팔로워/팔로잉 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2
94 | 마이 | 상세 | 프로필 수정 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 1
95 | 마이 | 상세 | 프로필 수정 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1
96 | 마이 | 상세 | 프로필 수정 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 1
97 | 마이 | 상세 | 댓글 목록 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 1
98 | 마이 | 상세 | 댓글 목록 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1
99 | 마이 | 상세 | 댓글 목록 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1
100 | 마이 | 상세 | 포인트 | 디자인 | 표수민 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 1
101 | 마이 | 상세 | 포인트 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 1
102 | 마이 | 상세 | 포인트 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.5
103 | 마이 | 설정 | 목록(로그인 전/후) | 디자인 | 표수민 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.5
104 | 마이 | 설정 | 목록(로그인 전/후) | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.5
105 | 마이 | 설정 | 회원 정보 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.5
106 | 마이 | 설정 | 회원 정보 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.5
107 | 마이 | 설정 | 회원 정보 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.2
108 | 마이 | 설정 | 회원 정보-전문가 신청/수정 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.5
109 | 마이 | 설정 | 회원 정보-전문가 신청/수정 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.5
110 | 마이 | 설정 | 회원 정보-전문가 신청/수정 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.2
111 | 마이 | 설정 | 개인 정보 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.2
112 | 마이 | 설정 | 개인 정보 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.2
113 | 마이 | 설정 | 개인 정보 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.2
114 | 마이 | 설정 | 비밀번호 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.3
115 | 마이 | 설정 | 비밀번호 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.3
116 | 마이 | 설정 | 비밀번호 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.2
117 | 마이 | 설정 | 결제 내역 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.2
118 | 마이 | 설정 | 결제 내역 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.2
119 | 마이 | 설정 | 결제 내역 | 개발 | 박광덕 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.2
120 | 마이 | 설정 | 출금 계좌 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.2
121 | 마이 | 설정 | 출금 계좌 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.2
122 | 마이 | 설정 | 출금 계좌 | 개발 | 박광덕 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0.2
123 | 마이 | 설정 | 알림 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.2
124 | 마이 | 설정 | 알림 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.2
125 | 마이 | 설정 | 알림 | 개발 | 박광덕 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0.2
126 | 마이 | 설정 | 공지사항 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.4
127 | 마이 | 설정 | 공지사항 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.4
128 | 마이 | 설정 | 공지사항 | 개발 | 박광덕 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0.2
129 | 마이 | 설정 | 자주 묻는 질문 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 0.5
130 | 마이 | 설정 | 자주 묻는 질문 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.5
131 | 마이 | 설정 | 자주 묻는 질문 | 개발 | 박광덕 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0.2
132 | 마이 | 설정 | 1:1 문의 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 0.5
133 | 마이 | 설정 | 1:1 문의 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.5
134 | 마이 | 설정 | 1:1 문의 | 개발 | 박광덕 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0.2
135 | 마이 | 설정 | 1:1 문의-문의하기 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.5
136 | 마이 | 설정 | 1:1 문의-문의하기 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.5
137 | 마이 | 설정 | 1:1 문의-문의하기 | 개발 | 박광덕 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0.2
138 | 마이 | 설정 | 이용 약관 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.1
139 | 마이 | 설정 | 이용 약관 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.1
140 | 마이 | 설정 | 위치 정보 이용 약관 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.1
141 | 마이 | 설정 | 위치 정보 이용 약관 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.1
142 | 마이 | 설정 | 개인 정보 처리 방침 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.1
143 | 마이 | 설정 | 개인 정보 처리 방침 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.1
144 | 마이 | 설정 | 오픈소스 라이센스 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.1
145 | 마이 | 설정 | 오픈소스 라이센스 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.1
146 | 마이 | 설정 | 회원탈퇴 | 디자인 | 표수민 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.1
147 | 마이 | 설정 | 회원탈퇴 | 퍼블리싱 | 김상목 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.1
148 | 마이 | 설정 | 회원탈퇴 | 개발 | 박광덕 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0.2
149 | 관리자 페이지 |  |  | 개발 | 김상목 | 2022-09-21 | 2022-10-14 | 16