## 모바일
TravelCoop 모바일 기획 정리
대분류 | 중분류 | Page | 화면명 | 기능 | 비고(이슈사항) | 개발가능여부 | 개발가능여부 | 개발기간내 힘들것 같은 기능이거나 불필요하다 생각되는 기능 X
공통 | 앱사용권한 안내 | 19 | 앱 사용 권한 안내 |  |  | O |  | 기능자체가 명확하지 않아 확답지을수 없는 기능 ▲
| Spalsh | 20 | Spalsh 화면 |  |  | O |  | 가능한 기능 O
| 앱 이용 가이드 | 21 | 앱 이용 가이드 |  |  | O
| 로그인 | 22 | 로그인 |  |  | O
| 로그인 | 22 | 로그인 | 소셜 로그인(네이버 카카오 구글 애플) | 카카오, 애플 우선 구현 네이버는 https로만 접근해야함. 까다로움. 후순위 진행 | O
| 아이디 찾기 | 24 | 가입한 이메일 주소 찾기 |  | * 07/14 - SMS발송이 아닌 이메일발송으로 결정 | O
| 비밀번호 찾기 | 25 | 비밀번호 찾기 |  |  | O
| 회원가입 | 26 | 약관정보 |  |  | O
| 회원가입 | 26 | 일반회원가입 |  |  | O
| 회원가입 | 28 | 전문가 회원가입 |  | 자격증정보/소속/전문분야 콤보 데이터 필요 | O
| 회원가입 | 27,29 | 회원가입 완료 |  |  | O
| 홈 | 30 | 배너 | 배너 프로모션 기능 |  | O
| 홈 | 30 | 인기 | 인기 HOT |  | O
| 홈 | 31 | 관심 | 관심-로그인 이후(전문가) |  | O
| 홈 | 31 | 매칭 | 매칭-로그인 이후(전문가) |  | O
| 홈 | 31 | 그룹 | 그룹-로그인 이후 |  | O
| 홈 |  | 알림 |  | 기획서 없음 | O
포스팅 | 포스팅 상세 | 33 | 포스팅 상세 |  |  | O
| 포스팅 상세 | 33 | 댓글내역 |  | UI/더보기에 대한 기획서 없음 | O
| 포스팅 상세 | 34 | 옵션 | 신고/공유/수정/삭제/취소 | 신고 기획서 없음. 47p의 사용자 신고 팝업과 동일? | O
| 포스팅 상세 | 68 | 옵션 | 공유-포스팅 공유하기 | 기능 설명상 포스팅을 또 포스팅으로 올리는 형태인데 의미를 모르겠음 53p 상담상세의 외부 앱으로 공유하기와 같은 기능이 아닌가? | ▲
| 포스팅 상세 | 35 | 좋아요 |  | 좋아요에 점수를 주는 이유? 관심 즐겨찾기와 기능 같음 | O
| 포스팅 상세 | 37 | 관심 즐겨찾기 |  |  | O
| 포스팅 상세 | 38 | 그룹 폴더 추가 |  |  | O
상담 | 삼당 상세 | 52 | 삼당 상세 | 삼당 상세 |  | O
| 삼당 상세 | 53 | 공유하기 | 상담 외부 공유 | 34p의 옵션에 있는 공유와 같은 기능인가? 같다면 53p의 2번항목의 이미지만 왜 외부로 나와있는가? 외부앱으로 공유하는 기능이 얼마나 걸릴지 예측하기 힘듦 | ▲
| 삼당 상세 | 62 | 지원하기 |  |  | O
| 삼당 상세 | 60 | 상담지원 후기 | 지원자 작성 | Voice/Video Call 없으면 후기 버튼은 어느곳에 위치할것인가? | O
| 삼당 상세 | 61 | 상담지원요청 후기 | 의뢰자 작성 | Voice/Video Call 없으면 후기 버튼은 어느곳에 위치할것인가? | O
포스팅/상담 공통 | 포스팅/상담 리스트 | 43 | 포스팅/상담 리스트 |  |  | O
| 포스팅/상담 리스트 | 63 | 상세 검색 설정 |  | 등록자별 항목 - $그룹폴더 개수 제한 없는가? 공개범위 항목 - 비공개는 왜 검색하는가? 그룹폴더/친구그룹 항목 - 개수 제한 없는가? | O
| 포스팅 등록 | 64 | 포스팅 등록 |  |  | O
| 상담 의뢰 | 65,42 | 상담 의뢰 | 1. +버튼 > 상담 의뢰 2. 포스팅 상세 > 상담 의뢰 (상단에 포스팅 정보) |  | O
| 전문가 선택 | 40,41 | 전문가 선택 |  |  | O
| 댓글/답변 | 39 | 댓글/답변 |  |  | O
| 프로필 | 45 | 프로필 | 프로필(타 사용자) | 팔로잉 팝업의 '제한'은 무엇인가?아래 옵션의 '제한'과 같은가? | O
| 프로필 | 47 | 옵션 | 신고 | 부적합 콘텐츠 원인 선택 팝업 내용이 잘못 기재되어있음 | O
| 프로필 | 49 | 옵션 | 차단 | 가입 시 본인인증을 한다면 '$선택 회원명님이 만드는 새로운 계정 모두 차단' 항목 필요 없음 | O
| 프로필 | 50 | 옵션 | 제한 | 구체적인 기능이 무엇인가?차단과 차이점? | X
| 프로필 | 51 | 옵션 | 이 프로필 공유하기 | 구체적인 내용 필요 | O
매칭 | 매칭 리스트 | 66 | 매칭 리스트 |  |  | O
| 매칭 리스트 | 67 | 상세 검색 설정 |  | 파싱 구분은 왜 있는가? | O
메신저 | 메신저 | 36 | 메시지보내기(실시간채팅) |  |  | O
| 메신저 |  | 영상통화 |  |  | X
| 메신저 |  | 보이스콜 |  |  | X
마이페이지 | 홈 | 69 | 홈 |  | 프로필 완성하세요의 그룹추가는 81p 설정 > 그룹관리 화면으로 이동하면 되는가? 2번 항목의 '프로필 사진 등록/변경'은 70p의 프로필 수정과 중복 | O
| 홈 | 92 | 내 포스팅 탭 |  |  | O
| 홈 | 93 | 좋아요 탭 |  |  | O
| 홈 | 94 | 관심 탭 |  |  | O
| 홈 | 98 | 내 상담 탭 |  |  | O
| 홈 | 95,97 | 상담관리 상세조회 |  | 95p, 97p 화면이 다름. 설명도 누락. 별개의 화면인가? 97p 상담후기/평가 화면은 61p의 '상담지원요청 후기' 화면으로 이동하면 되는가? | O
| 홈 | 96 | 선정/결제하기 |  |  | O
| 홈 | 70 | 프로필 수정 |  | 전문가 정보 변경' 화면은 어디있는가? | O
| 홈 | 70,74 | 프로필 수정 | 휴대전화 인증 | * 07/15 - 구현 안하기로 결정 | X
| 포인트 | 99 | 포인트 | 적립/사용내역, 출금내역 |  | O
| 포인트 | 101 | 포인트 충전하기 |  |  | O
| 포인트 | 102 | 일반 충전 |  | 충전에 걸리는 시간을 PG사에 따라 얼마나 걸릴지 모름 | O
| 포인트 | 103 | 자동 충전 |  | 자동 충전의 경우 다날에서 처리했을때도 5~6일은 소요되었음 | O
| 팔로잉/팔로워 | 106107 | 팔로잉 팔로워 화면 |  |  | O
설정 | 일반 | 72 | 회원정보수정 |  |  | O
| 일반 | 73 | 비밀번호 변경하기 |  |  | O
| 일반 | 75 | 개인정보 보호 |  | <비공개 계정 활성 or 포스팅 공개 대상 허용안함> 위 설정 후 신규 포스팅 등록 할때 공개범위 항목은 disable하여 '비공개'값으로 고정하면 되는가? | O
| 일반 | 76 | 결제 정보 |  | 간편결제 진행시 가능은 하나 많은 시간이 걸림 | ▲
| 일반 | 77 | 결제 내역 |  |  | O
| 일반 | 78 | 정산 계좌 등록/변경 |  |  | O
| 일반 | 79 | 알림 |  |  | O
| 일반 | 80 | 댓글 관리 |  |  | O
| 일반 | 81 | 그룹 관리 |  | 전체 탭에서 그룹 구별이 없음 | O
| 일반 | 82 | 그룹명 등록/수정 |  |  | O
| 고객지원 | 83 | 공지사항 |  |  | O
| 고객지원 | 84 | 공지사항 상세 |  |  | O
| 고객지원 | 85 | 자주묻는질문 |  |  | O
| 고객지원 | 86 | 1:1 문의 |  |  | O
| 고객지원 | 87 | 1:1 문의 등록 |  |  | O
| 정보 | 88 | 이용약관 |  |  | O
| 정보 | 89 | 개인정보처리방침 |  |  | O
| 정보 | 90 | 오픈소스 라이선스 |  |  | O
| 공통 | 91 | 로그아웃 |  |  | O
| 공통 | 91 | 회원탈퇴 |  |  | O

## 관리자 사이트
TravelCoop 웹 기획 정리
대분류 | 중분류 | 화면명 | 기능 | 비고(이슈사항) | 개발가능여부 | 예상소요시간(일) | 개발가능여부 | 8월 중순 -> 9월 중순 1달간 불가능할 기능 X
공통 | 로그인 | 관리자 로그인화면 | 로그인 |  | O | 1 |  | 기능자체가 명확하지 않아 확답지을수 없는 기능 ▲
| 로그인 | 관리자 로그인화면 | 인증번호발송 | 인증번호 모듈을 적용할 경우 크게 문제가되지않음. | O | 1 |  | 가능한 기능 O
| 로그인 | 관리자 로그인화면 | IP 체크 |  | O | 0.5 | 각 소요시간은 초기 CSS 및 LAYOUT이 다잡힌 이후 작업을 말함 예상 초기 CSS 및 LAYOUT 걸리는 시간은 3~4일 예상이며 각 개발시간은 UI 포함
| 홈 | 홈 DashBoard | DashBoad | 공지/신규회원/신규포스팅/상담현황/운영자 History | O | 1.5
환경설정 | 기본환경설정 | 기본환경설정 | 회원가입설정 | 회원가입 설정이 관리자의 회원가입인지 회원의 가입설정인지 알수없음 | O | 0.5
| 기본환경설정 | 기본환경설정 | 관리자 비밀번호 / 필수정보 | 필수정보 및 비밀번호가 관리자 전체에 적용이되는지 설명이 부족함 | O | 0.5
| 기본 안내 메시지 설정 | 기본 안내 메시지 설정 | 기본 안내 메시지 템플릿 설정 및 Push 등설정 | 알림톡 및 SMS ,친구톡에 관한것은 이야기가 없었음. Toast Message,Alert 창 등에 관한 내용인지, Push등에만 적용되는 메시지 설정인지 알수가 없음. | ▲ | 3
| 상담 안내 메시지 설정 | 상담 안내 메시지 설정 | 상담 안내 메시지 템플릿 설정 및 Push 등설정 | 알림톡 및 SMS ,친구톡에 관한것은 이야기가 없었음. Toast Message,Alert 창 등에 관한 내용인지, Push등에만 적용되는 메시지 설정인지 알수가 없음. | ▲ | 3
| 약관조회설정 | 약관조회설정 | 약관 및 개인정보 수집, 개인정보취급방침 탬플릿 |  | O | 1
| 관리자 관리 | 관리자 관리 | 관리자 관리화면 | 리스트와 입력 화면이 합쳐진 형태 | O | 1
회원관리 | 회원등급권한관리 | 회원등급권한관리 | 회원권한관리 | 뚜렸한 권한이 명확하게 정해지지않았음 | ▲ | 1
| 전체 회원 리스트 | 전체 회원 리스트 | 전체회원 리스트 및 접속차단처리 | 로그인 백도어 처리를 모르겠음. | O | 1
| 전체 회원 리스트 | 회원 상세 화면 | 회원 정보 상세 화면 |  | O | 1
| 비회원관리 | 비회원 관리 | 비회원 관리 | 비회원이 회원 목록에도 없으며 준회원을 뜻한다면 따로처리가 곤란함 | X
| 일반회원관리 | 일반회원관리 | 일반회원관리 |  | O | 1
| 전문가회원관리 | 전문가회원 승인 리스트 | 전문가회원 승인/보류 |  | O | 1
| 전문가회원관리 | 전문가회원 리스트 | 전문가회원 관리 |  | O | 1
| 전문가회원관리 | 전문가회원 상세 화면 | 전문가 회원 상세/등록 화면 |  | O | 1
| 조합원관리 | 조합원 관리 리스트 | 조합원 관리 리스트 | 조합 원에 대한 명확한 권한등 정의된게 없어 알수없음 | X
| 조합원관리 | 조합원 상세 화면 | 조합원 수정 신규 등록 | 조합 원에 대한 명확한 권한등 정의된게 없어 알수없음 | X
| 탈퇴회원리스트 | 탈퇴회원리스트 | 탈퇴회원 화면 |  | O | 0.5
| 회원통계 | 회원통계화면 | 시간대/일별/요일별/월별/년도별 |  | O | 1
포스팅관리 | DashBoard | DashBoard | 포스팅 대시보드 | 시간적 무리가 있음. | X
| 전체 게시물 리스트 | 전체 게시물 리스트 | 포스팅 게시물 조회 |  | O | 1
| 게시물 상세조회 | 게시물 상세조회 | 포스팅 게시물 조회 | 전체 게시물 리스트와 다른점을 모르겠음 | ▲ | 1
| OCR 파싱 리스트 | OCR 파싱 리스트 | OCR 리스트 조회 |  | X
| URL 파싱 리스트 | URL 파싱 리스트 | URL 파싱 리슽 조회 |  | X
| 추천 키워드 등록 | 추천 키워드 등록 | 추천 키워드 등록 | Mobile 기획에 없는 내용 | X
| 검색 키워드 조회 | 검색 조회 내역 | 검색 조회 내역 |  | X
상담관리 | 전체 상담 리스트 | 전체 상담리스트 | 상담 리스트 조회 |  | O | 1
| 상담 상세 조회 | 상담 상세 조회 | 상담 리스트 조회 | 전체 상담 리스트와 다른점을 모르겠음. | ▲ | 1
| 상담료 결제내역 | 상담료 결제내역 | 상담료 결제 리스트
| 상담료 결제내역 | 상담료 결제내역 | 상담료 결제 취소 환불 | 가능은 하나 시간적 여유가 안될가능성이 높음 | ▲ | 2
| 전체 채팅 리스트 | 전체 채팅 리스트 | 채팅 리스트 |  | ▲ | 1
| 포인트 관리 | 포인트 관리 | 포인트 적립 내역 출력 | 포인트작업이 Mobile에서 작업 된 이후가능 | O | 1
| 포인트 설정 | 포인트 설정 | 포인트 적립 설정 | 포인트작업이 Mobile에서 작업 된 이후가능 | O | 0.5
| 정기구독관리 | 정기구독관리 | 포인트 충전 정기 결제 리스트 | 포인트작업이 Mobile에서 작업 된 이후가능 | O | 0.5
디자인관리 | 팝업관리 | 팝업관리 | 팝업 조회 | Mobile 기획에 없는 내용 | X
| 팝업관리 | 팝업 등록/수정 | 팝업 등록 수정 | Mobile 기획에 없는 내용 | X
| 배너관리 | 배너관리 | 배너 신규저장 조회 |  | ▲ | 1
| 랭킹관리 | 랭킹관리 | 포스팅 랭킹 설정 | 메인의 인기 HOT에 나오는 내용으로 생각되나 시간적 여유가 부족 | X
게시판관리 | 공지사항 | 공지사항 | 공지사항 조회 |  | O | 0.5
| 공지사항 | 공지사항 등록 | 공지사항 등록 수정 |  | O | 1
| 공지사항 | 공지사항 상세 | 공지사항 상세 조회 |  | O | 0.5
| FAQ | FAQ 조회 | FAQ 조회 |  | O | 0.5
|  | FAQ 등록 | FAQ 등록 |  | O | 1
|  | FAQ 상세조회 | FAQ 상세 조회 |  | O | 0.5
| 문의관리 | 문의 조회 | 문의 내역 조회 |  | O | 1
|  | 문의 관리 | 문의 답변 수정 삭제 |  | O | 1
통계 | 접속통계 | 접속통계 | 시간대/일별/요일별/월별/년도별 |  | O | 1
| 이용통계 | 이용통계 | 시간대/일별/요일별/월별/년도별 |  | O | 1 | 단순 합계 소요일수 | 38.5
[7 empty] | 초기 layout 및 CSS작업 | 3~4일
[7 empty] | O 작업 소요일수 | 26.5